臺北市立啟明學校104學年度教育部教師專業發展評鑑方案提案單

| 編號 | 一 | 提案單位 | 教務處 | 提案人 | 教學組 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案 由 | 本校104學年度是否申請續辦「教師專業發展評鑑」，提請討論。 |  |  |  |  |
| 說明 | - 依據「教育部教師專業發展評鑑」實施辦法，各校申辦教師專業發展評鑑，需通過校務會議或課程發展委員會決議。 - 本校自102學年度起即採逐年期之方式申請辦理「教師專業展評鑑」，103學年度參與人數截至104年1月止，共計16人，104學年度預定辦理方式為：逐年期續辦。 - 本校每學期邀請訪視輔導委員蒞校指導，教育部補助之經費除支付訪視輔導費，亦用於協助學校推動教師專業發展之其他需求。 - 又臺北市教學輔導教師方案之推薦儲訓教師，應先具有教育部教師專業發展評鑑初階證書，併請參考，本校104學年度預定推薦參加初階研習_12_人，進階研習_8_人，教學輔導教師_0_人。 - 104學年度本校是否申請續辦教師專業發展評鑑，提請討論。 |  |  |  |  |
| 辦法 | 教育部推動教師專業發展評鑑實施計畫 |  |  |  |  |
| 決議 | 投票表決結果： 通過 票，不通過 票，無意見 票 |  |  |  |  |

提案人：　　  　　單位主管：　　  　　　校長：

臺北市立啟明學校104學年度教育部教師專業發展評鑑方案提案單

| 編號 | 二 | 提案單位 | 教務處 | 提案人 | 教學組 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案 由 | 提請通過本校「推選104學年度教專推動小組名單」 |  |  |  |  |
| 說明 | 依「教育部補助辦理教師專業發展評鑑實施要點修正規定」中針對評鑑推動小組之成員，應包括校長、承辦主任、教師會代表、家長會代表、教師或行政代表等；其人數及選出方式由校務會議或課程發展委員會決定，列入學校申請實施計畫，並由校長擔任召集人，承辦主任為執行秘書。 |  |  |  |  |
| 辦法 | 「教育部補助辦理教師專業發展評鑑實施要點修正規定」 |  |  |  |  |
| 決議 | 投票表決結果： 通過 票，不通過 票，無意見 票 |  |  |  |  |

提案人：　　  　　單位主管：　　  　　　校長：

臺北市立啟明學校104學年度辦理教師專業發展評鑑實施計畫(草案)

中華民國104年2月16日初訂

提交本校104年2月24日103學年度第二學期期初校務會議討論

壹、依據

一、中華民國102年1月1日台研字第101023534613號令辦理。

二、臺北市政府103年2月11日北市教綜字第10331485801號函。

三、104年2月24日本校103學年第2學期校務會議決議。

貳、目的

一、持續教師精進教學品質，增進教學效能，提升學生學習成就與表現。

二、發展教師專業成長機制，促進校內專業對話與溝通，增進教學效能。

三、發現教師教學表現成就，激勵教師工作士氣。

四、發展本校領域教學評鑑模式與規準，建構精進教師教學的配套機制。

五、形塑校園教學專業文化，提升教師教學專業及實務分享氛圍。

參、參與計畫類別：逐年期繼續辦理組(一年期)。

肆、實施時間：自104年7月1日起至105年6月30日止。

伍、評鑑層面：依據教育部申辦計畫，以「課程設計與教學」、「班級經營與輔導」為辦理層面。

陸、參與人員：本校教師計55人，參與本計畫者共12人，參與人員詳如附件一。

柒、實施內容：

一、期程設計

| 年度 內容 | 104學年度 |
| --- | --- |
| 實施層面 | - 課程設計與教學 - 班級經營與輔導 |
| 評鑑方式 | - 教師自評 - 正式評鑑：含教學觀察 - 非正式評鑑：以教學觀察為主，作為校本規準調整之重要參考依據 |
| 參與人員 | - 正式評鑑：全體參與教師 - 非正式評鑑：全體參與教師 |
| 備註 |  |

二、內容規劃：

1.104年7月推動小組開始運作，相關人員參加各項人才培訓。

2.104年8月底前辦理校內實施流程說明會。

3.104年9月-12月進行校本評鑑規準及指標之討論，同時進行非正式評鑑作為規準討論

及調整之依據。

4.105年1月製作及發放評鑑手冊(含評鑑規準及工具) 。

5.105年2月底排定評鑑人員與受評者。

6.105年2月至3月前進行課室觀察及自評。

7.105年4月15日前受評者提交自評與評鑑者。

8.105年4月20日前提交評鑑結果(含綜合報告及專業成長計劃)予承辦主任，承辦主任於

4月30日前彙整評鑑文件提交推動小組。

9.105年5月15日前發放評鑑結果通知。

10.105年6月10日前完成辦理本案綜合報告。

實施日期

三、實施期程甘梯圖

| 實施內容 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104學年度 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理評鑑說明會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校本評鑑規準及指標討論 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製作及發放評鑑手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排定評鑑人員與受評者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 進行課室觀察及自評 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本案綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

玖、推動小組組織與任務：

一、推動小組組織架構：

（一）召集人：校長。

（二）執行秘書：教務主任。

（三）教師代表2人：由教師會中推選產生。

（四）家長會代表1人。

(五) 其他代表2人。

（六）各項代表於辦理本案期間，如遇離職，則於次學年初改選之。

二、推動小組任務：

（一）推動本校進行教師專業發展評鑑計畫。

（二）依據實施進程，定期召開相關工作會議。

（三）規畫、薦送評鑑人才培訓及任務委派。

（四）協調安排評鑑人員、教學輔導教師服務委派。

（五）解決實施評鑑過程中產生的各項問題。

拾、經費來源：依教育部年度實施計畫之核補項目，由教育部專款補助，並依本校實際需求逐年

核實申請。

拾壹、預期效益

一、將能完整實施「教師專業評鑑」與「教師專業發展」結合之專業成長循環機制。

二、參與本計畫之教師將能透過本計畫不斷省思與檢討改進，成為掌握有效教學能力的專業教    師。

三、將能為參與本計畫之教師協助其積極建構、參與相關教學社群，提昇教師教學合作能力，藉以影響學生成為合作學習者，積極參與各項學習活動。

四、將能協助參與本計畫之教師了解自身的教學現況與問題，提供教師必要的支援，促進教師專業成長與自我實現，以提昇學校教育品質。

五、將能提供教育主管機關辦理本計畫之成效與資訊，並能作為日後實施相關制度與政策之參    考。

拾貳、本計畫經本校推動小組通過，報請縣(市)政府主管教育機關初審，並由教育部審查通過後

實施，修正時亦同。