臺北市立啟明學校104學年度畢業典禮實施計畫

- 依據

學務處年度工作計畫暨104學年行事曆。

- 目的

- 落實畢業典禮之教育儀式，展現學習成果。

- 營造溫馨情境，激勵學生面對未來應有之精神與態度。

- 時間

- 籌備會議

- 105年3月9日（三）主任會議，確認畢業典禮主題及修訂實施計畫。

- 105年4月13日（三）主任會議，確認各項工作分配及工作期程。

- 105年5月18日（三）主任會議，確認各項前置作業是否依期程辦理。

- 全體彩排

- 105年6月1日（三）13：15-15：50。

- 105年6月7日（二）08：20-12：00。

- 105年6月4日（六）13：15-15：50。

- 正式典禮：105年6月8日（三）08：40-12：00。

- 地點：音樂廳。

- 執掌與分工

- 事前工作

| 編號 | 工作 組別 | 負責人 | 協辦人員 | 工作內容 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 典禮組 | 學務主任 車 薇 | 怡璇 畢業班導師 | 確認畢業生、畢業生家長及在校生致詞人選。 | 4/15 |
|  |  |  | 怡璇 | 訂定畢業典禮流程及表演。 | 5/10 |
|  |  |  | 怡璇 | 司儀及司儀稿訂定。 | 5/25 |
|  |  |  | 祥筠、怡璇 | 畢業典禮播放影片製作。 | 5/25 |
|  |  |  | 玟君、逸卉 | 畢業歌曲教唱。 | 5/30 |
| 2 | 文宣組 | 秘書 劉祥筠 | 車薇、琝翔 | 請柬製作：文字車主任，美編黃主任。 | 5/30 |
|  |  |  | 麗絨、明玉 | 請柬寄送。 | 5/30 |
|  |  |  | 祥筠 | 撰寫新聞稿。 | 5/30 |
| 3 | 獎品組 | 教務主任 李昱昕 | 辰芳、寧怡 | 畢業證書製作、畢業證書宣讀稿本。 | 5/30 |
|  |  |  | 辰芳、寧怡 | 各獎項受獎名單、獎狀及獎品準備。 | 5/30 |
| 4 | 總務組 | 總務主任 黃琝翔 | 愫錦、意雯 | 採購胸花、簽到簿及相關物品。 | 5/30 |
|  |  |  | 承軒 | 各項資訊設備、音響檢測。 | 5/30 |
|  |  |  | 明玉、文華嘉妙、婉莉 總務處同仁 | 會場(音樂廳及簽到處)場地布置、氣球拱門架設、美化及清潔。 | 6/6 6/7 |
|  |  |  | 怡璇 | 會場各類指標張貼、座位規劃。 | 6/7 |
| 5 | 財務組 | 會計主任 許秀蘭 | 錦華 | 相關預算經費之審查。 | 5/30 |

- 當天分工

| 編號 | 工作 組別 | 負責人 | 協辦人員 | 工作內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 典禮組 | 學務主任 車 薇 | 昭文、佳萱 | 司儀、典禮程序。 |  |
|  |  |  | 侑欣、明玉 | 活動前各項表演。 | 6人 |
|  |  |  | 侑欣、明杰 | 全體學生進、退場，秩序維持。 |  |
|  |  |  | 承軒、俊宏 | 影片、燈光、音響等器材、資訊協助。 |  |
|  |  |  | 榮洋 | 典禮拍攝及攝影 | 3人 |
|  |  |  | 明杰、明玉 | 各項代表致詞引導。 |  |
|  |  |  | 辰芳、寧怡 | 各獎項頒獎遞送。 | 4人 |
|  |  |  | 美智、雅慧 | 上台領獎引導。 | 4人 |
|  |  |  | 明璐、宛蓉 | 下台領獎引導。 | 4人 |
| 2 | 接待組 | 實輔主任 紀乃勳 | 各處室主任 | 長官、來賓及家長之接待及引導入場。 |  |
|  |  |  | 祥筠 | 記者引導。 |  |
|  |  |  | 瑞蓮、月紅 | 禮品、禮金、花籃簽收及收據開立。 |  |
| 3 | 總務組 | 總務主任 黃琝翔 | 愫錦、怡璇 總務處同仁 | 表演麥克風及各項器材定位與搬離。 | 9人 |
|  |  |  | 錦堂、慶典 | 交通安全維護及車輛停放引導。 |  |
|  |  |  | 嘉妙、婉莉 | 緊急狀況及傷患處理。 |  |

- 事後工作

| 編號 | 工作 組別 | 負責人 | 協辦人員 | 工作內容 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 場復組 | 總務黃主任 | 總務處同仁 | 場地、各項器材回復及整理。 | 6/8 |
| 2 | 文宣組 | 秘 書 劉祥筠 | 月紅 | 各項花籃、禮品拍照建檔。 | 6/8 |
|  |  |  | 祥筠 | 撰寫事後稿。 | 6/9 |
|  |  |  | 麗絨 | 寄送謝函 | 6/22 |
| 3 | 財務組 | 會計許主任 | 錦華 | 各項經費核銷。 | 6/22 |

- 畢業典禮程序

- 典禮前程序

|  | 時間 | 活動項目 | 活動內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08：15-08：20 | 畢業班集合 | 廣播請畢業班導師及學生至會議室集合。 |  |
|  |  | 在校生集合 | 廣播請在校生導師及學生至音樂廳集合。 |  |
| 2 | 08：30-08：50 | 別花 | - 校長及家長會長為畢業班導師別花。 - 導師及任課老師為畢業班學生別花。 |  |
|  |  | 歌曲練唱 | - 在校生練唱校歌、驪歌。 - 播放暖場音樂/照片PPT |  |
|  | 08：30-09：00 | 貴賓接待 | 各處室主任門口接待貴賓。 |  |
| 3 | 08：50-09：00 | 開場表演 |  |  |
|  |  | 準備進場 | 校長引領畢業班自會議室出發，至音樂廳後門等待。 |  |
| 4 | 09：00-09：05 | 畢業生進場 | 司儀介紹進場班級及導師入座，在校生及來賓鼓掌歡迎畢業生進場。 |  |
| 5 | 09：05-09：10 | 畢業MV撥放 |  |  |
| 6 | 09：10-09：40 | 節目表演 |  |  |

- 正式典禮

|  | 時間 | 活動項目 | 活動內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09：40-09：50 | 典禮開始 | 唱國歌暨向國父遺像行禮 |  |
| 2 | 09：50-09：55 | 校長致詞 | 校長蔡明蒼。 |  |
| 3 | 09：55-10：10 | 來賓介紹 | 來賓逐一自我介紹。 | 傳遞麥克風 |
| 4 | 10：10-10：20 | 致詞 | 長官、家長會長劉維倩。 |  |
| 5 | 10：20-10：25 | 頒發畢業證書 | - 校長宣讀畢業證書內容。 - 畢業生代表上台領取。 | 協助畢業生代表上下台 |
| 6 | 10：25-11：05 | 頒獎 | - 學生依序(幼兒部、國小部、九忠、綜職班、三孝、三忠、表藝班)上台領獎。 - 校長邀請貴賓進行頒獎。 | 協助領獎者上下台 |
| 7 | 11：05-11：10 | 節目表演 | 幼兒部合唱2首 | 協助引導上下台 |
| 8 | 11：10-11：25 | 致詞 | - 畢業生家長致詞。 - 在校生致歡送詞。 - 畢業生致感謝詞。 | 協助引導上下台 |
| 9 | 11：25-11：30 | 行謝禮 | 畢業生代表請畢業生起立，向師長及家長鞠躬、並說感謝。 |  |
| 10 | 11：30-11：40 | 畢業生獻唱 | - 三個螢幕撥放畢業MV。 - 畢業班學生陸續走上舞台搭肩，MV放映結束後繼續開始繼續唱，可邀請自己班的導師上台。 - 邀請特別畢業生(張文聰老師)上台。 | 需有人引導，司儀念旁白 |
| 11 | 11：40-11：50 | 全體合唱 | - 唱校歌，在校生起立與台上畢業生共同合唱。 - 在校生唱驪歌，導師帶畢業班學生下台、離場。(幼兒部、國小部、九忠、綜職班、三孝、三忠、表藝班) | 司儀配口白 |
| 12 | 11：50- | 禮成 | 司儀感謝貴賓的蒞臨，介紹下午的社團成果展。 |  |

- 經費：由學校及捐款相關經費項下支應。

- 本計畫經校長核可後實施，修正時亦同。