臺北市102年度高中高職網路博覽會

實施計畫

壹、依據
一、臺北市政府教育局102年度工作計畫。

二、臺北市101年度高中高職網路博覽會檢討會議決議。 

貳、目的
一、以網站架設方式展現臺北市(以下簡稱本市)「把每個孩子帶上來—給孩子更好、更有效的學習」的教育理念，達到適性發展、多元成就與優質學習的教育目標。

二、以網頁方式呈現本市高中高職各校辦學特色，提供國中畢業生及家長能做適性及正確的選擇。 

三、呈現本市高中高職追求精緻、優質、卓越、效率之教學成果。

四、宣導多元入學及高中高職適性學習社區等教育政策及未來發展趨勢。

叁、辦理單位
一、主辦單位：臺北市政府教育局

二、承辦單位：臺北市立木柵高級工業職業學校、臺北市立士林高級商業職業學校
三、協辦單位：

(一)臺北市公私立高中、高職(含特殊學校、進修學校)。

(二)臺北市公私立國中(含完全中學國中部)。

(三)國立臺灣師範大學附屬高級中學、國立政治大學附屬高級中學。

(四)東莞臺商子弟學校、華東臺商子女學校、上海臺商子女學校。

肆、活動主題
(一)主題名稱：悠遊學習大觀園，航向未來新視界。

(二)主題概念：多元、適性、領先。

伍、辦理期程：

102年1月1日起至10月31日止，重要日程表如附表1-1。

陸、組織分工
一、諮詢委員會：

(一)諮詢委員兼召集人：臺北市政府教育局中等教育科譚科長以敬

(二)諮詢委員：臺北市立木柵高級工業職業學校許校長振輝、臺北市立士林高級商業職業學校黃校長暈贇瑾、臺北市私立景文高級中學許校長勝哲、臺北市私立稻江高級護理家事職業學校朱校長燦煌、臺北市立南湖高級中學謝主任明昆、臺北市立南湖高級中學徐組長昌祺、臺北市立大理高級中學蘇主任麗美、臺北市立木柵高級工業職業學校陳主任裕宏、臺北市立大安高級工業職業學校廖主任啟良、臺北市立龍門國民中學陳主任功、臺北市立濱江國民中學翁主任嘉宏、臺北市立東湖國民中學張主任海寅。
二、工作小組：由承辦校長及相關行政同仁組成，組織如下：

(一)總幹事：臺北市立木柵高級工業職業學校校長許振輝
(二)副總幹事：臺北市立士林高級商業職業學校黃校長贇瑾
(三)執行秘書：臺北市立木柵高工陳主任裕宏

(四)副執行秘書：臺北市立士林高級商業職業學校周主任靜宜
(五)分設規劃組、活動組、資訊組、宣導組、新聞組、會計組、總務組、環境組、問卷組、人事組等10組，各組視實際需要置組長、副組長及組員若干人，辦理各項工作(成員及職掌如附表1-2)。

柒、實施方式
一、網站點閱
(一)建置｢臺北市102年度高中高職網路博覽會網站｣(網址：http://expo.tp.edu.tw)。

(二)自102年2月1日起至8月31日止於網站展出各高中高職學校基本資料及特色資料。

二、資料展覽
(一)各高中高職：配合承辦學校之規劃，將學校之類科簡介、學校特色等製成網頁，架設網站開放瀏覽，並提供諮詢服務，期能呈現學校之辦學績效，作為國中生選校就讀之參考，並呈現各高中職受點閱瀏覽人次統計。 

(二)各國中：對應屆畢業生宣導本次網路博覽會之特色與精神，鼓勵學生並邀請家長踴躍參與本活動，藉由學習單期能更了解本市高中高職各校特色及辦學成效，並進而做出適性及正確之選擇。

三、體驗學習
(一)體驗期間：自102年3月4日起至4月30日止。 

(二)由承辦學校調查各高中高職開放參觀時段，各國中再依照學生之意願並加以分類，直接聯繫各協辦之高中高職，然後按協調日期和時間安排應屆畢業生體驗學習，所需交通費用由各協辦國中自行負擔。

捌、配合措施
一、請各國中配合進行網路博覽會資訊宣導，並由相關科目任課教師安排課程時段引導學生上網查詢，讓學生了解博覽會展出內容，並適時進行生涯輔導。

二、配合基北區高中職多元入學方案宣導說明會進行宣導。

三、規劃網路博覽會問卷，並辦理抽獎活動。

玖、經費
由承辦學校「高級中等學校網路博覽會」經費項下支付。

拾、獎勵
一、承辦學校及協辦學校承辦博覽會之有功人員，由臺北市政府教育局專案從優敘獎。

二、各國中辦理體驗學習活動達4校(含)以上之學校校長及相關工作人員由權責單位依規定辦理獎勵事宜。

三、各公私立高中職辦理體驗學習活動達4校(含)以上，且參加體驗學習人數達60人(含)以上之學校校長及相關工作人員，由權責單位依規定辦理獎勵事宜。

四、統計各高中職點閱瀏覽人次，成績優異者另予獎勵。

五、統計各國中點閱瀏覽人次，成績優異者另予獎勵。

拾壹、附則

本實施計畫陳臺北市政府教育局核定後實施，如有未盡事宜，得視需要補充修正之。

附表1-1

臺北市102年度高中高職網路博覽會

重要日程表

	編號
	時程
	工作進度
	負責組別

	1
	101年

10/23(二)
	參加101年度檢討會議暨交接
	規劃組

	2
	10/23(二)〜11/7(三)
	研擬相關工作草案
	規劃組

	3
	11/8(四)
	召開第1次工作小組會議

研商工作小組編組、實施計畫草案、日程表、活動主題( LOGO和Slogan)、宣導品、網站內容等
	規劃組

	4
	12/4(二)
	召開第1次諮詢委員會議
	規劃組

	5
	12/10(一)〜12/14(五)
	高中職及國中聯絡人(含體驗活動連絡人)資料上網填報(教育局設置的填報系統)
	規劃組

資訊組

	6
	102年

1/4(五)
	Logo及相關宣導品定稿
	宣導組

	7
	1/7(一)
	國中參觀學習單設計完成，公告上網
	活動組

	8
	1/11(五)
	召開第2次工作小組會議
高中職學校說明會、國中學校說明會工作準備
	規劃組

宣導組

	9
	1/15(二)上午
	高中職學校說明會
	規劃組

資訊組

	10
	1/15(二)下午
	國中學校說明會
	規劃組

資訊組

	11
	1/15(二)～1/25(五)
	各高中職學校上網填報資料

彙整各校開放參觀資料，公告上網
	各校
活動組

	12
	1/26(六)～4/30(二)
	各國中學校上網申請體驗學習
彙整各校申請參觀資料，公告上網
	各校
活動組

	13
	2/1(五)～8/31(六)
	網路博覽會展出期間
	資訊組

	14
	2/4(一)～2/8(五)
	高中職學校上網填報資料情形稽催
	資訊組

	15
	2/19(二)
	文宣品製作完成

各國中發放數量確認完畢
	宣導組

活動組

	16
	2/20(三)～2/22(五)
	分送文宣資料給國中學校、區公所、社教機構、就業服務站
	宣導組

	17
	2/21(四)
	召開第3次工作小組會議
新聞稿、網路博覽會展出、體驗活動工作準備
	規劃組

宣導組

	18
	2/25(一)
	提送博覽會新聞稿至教育局
	新聞組

	19
	2/27(三)
	博覽會新聞稿發布
	新聞組

	20
	3/4(一)～4/30(二)
	九年級體驗學習參觀活動
	活動組

	21
	3/1(五)～9/30(一)
	網路問卷資料整理與統計
	問卷組

	22
	3/21(四)
	召開第4次工作小組會議
網路博覽會、體驗活動工作檢討
	規劃組

宣導組

	23
	4/25(四)
	召開第5次工作小組會議
網路博覽會、體驗活動工作檢討
	規劃組

宣導組

	24
	5/1(三)～5/15(三)
	各高中職回報體驗參觀活動成果資料(活動名稱、參觀學校、時間、人數、照片)
	活動組

	25
	5/1(三)～6/14(五)
	八年級體驗學習參觀活動
	活動組

	26
	5/16(四)～5/31(五)
	各國中回報體驗參觀活動學生學習單(每校2至4張)及成果資料
	活動組

	27
	5/30(四)
	召開第6次工作小組會議
網路博覽會、體驗活動工作檢討
	規劃組

宣導組

	28
	6/27(四)
	召開第7次工作小組會議
網路博覽會、體驗活動工作檢討
	規劃組

宣導組

	29
	10/3(四)
	召開第8次工作小組會議
網路博覽會、體驗活動工作檢討、檢討會工作準備
	規劃組

宣導組

	30
	10/24(四)
	102年度檢討會議暨交接
	規劃組

	31
	10/31(四)
	成果報告印製完成
	規劃組


附表1-2

臺北市102年度高中高職網路博覽會

工作小組及職掌表

一、總幹事：臺北市立木柵高級工業職業學校許校長振輝

二、副總幹事：臺北市立士林高級商業職業學校黃校長暈贇瑾
三、執行秘書：臺北市立木柵高級工業職業學校陳主任裕宏

四、副執行秘書：臺北市立士林高級商業職業學校周主任靜宜
	編

號
	組別
	成員
	工作職掌

	1
	規劃組
	組長：羅駿升組長

副組長：牛涵釗組長
	1. 研擬實施計畫、注意事項等

2. 聯繫上級長官、各相關單位及各參展學校

3. 規劃、協調各組依預定進度完成工作

4. 統籌各組經費預算、結算彙報及相關規劃事項

5. 邀集參展學校研擬網博會資料呈現相關事宜

6. 規劃組所需之經費概算編擬及請購事宜

7. 規劃網路博覽會展出內容

8. 配合高中職多元入學方案說明會進行宣導

9. 蒐集、撰寫及編印成果報告書之資料

10. 總幹事及執行秘書交辦事項

	2
	活動組
	組長：許佑任組長

副組長：張春福組長
	1. 設計學習單

2. 蒐集彙整國中端體驗學習活動申請資料

3. 蒐集彙整｢國中端成果彙報表｣(含參觀活動及回報參觀人數資料等)事宜

4. 蒐集彙整高中職端體驗學習活動申請資料

5. 蒐集彙整｢高中職端成果彙報表｣(含參觀活動及回報參觀人數資料等)事宜

6. 其他活動相關事宜

	3
	資訊組
	組長：徐明志主任
	1. 博覽會網站之建立、資料維護與更新

2. 相關網站之連結與聯繫

3. 陳請教育局資訊室提升聯外頻寬

4. 各校上網資料填報處理連繫及其他資訊處理相關事項

5. 資訊組相關請購事宜

	4
	宣導組
	組長：曾鴻毅組長

副組長：

曾玟瑜主任、徐靈兒主任

李孟書主任
	1. 擬定活動主題標語

2. 網路博覽會宣導品設計(含logo、形象（代表）物、海報、貼紙等)及製作

3. 網路博覽會相關宣導品(海報、手冊、貼紙及logo等)各定點張貼與寄發

4. 宣導組相關請購事宜

5. 其他宣導相關事宜

	5
	新聞組
	組長：王坤楠秘書
	1. 新聞稿撰擬與發布（含戶外電子看板、公共頻道字卡、公民營廣播電臺）

2. 聯繫捷運公司電子看板及跑馬燈播放

3. 其他新聞相關事宜

	6
	會計組
	組長：徐豐主任
	1. 辦理經費收支帳簿記載事宜

2. 各項會計憑證審核

3. 協助編製預算及決算事項

4. 經費之核發及報銷等事項

5. 其他會計相關事項

	7
	總務組
	組長：蔡明雄主任
	1. 相關文書之收發與保管

2. 各項事務用具之採購事宜

3. 便當、飲水

4. 說明會會場佈置事宜

5. 其他總務相關事宜

	8
	環境組
	組長：邱昭堡主任教官 
	1. 說明會人員接待及進出指輝

2. 說明會場地清潔維護

3. 其它支援事項

	9
	問卷組
	組長：陳美保組長
	1. 網路問卷設計及調查、結果分析

2. 網路問卷、獎品發放事宜

3. 編擬獎品所需經費概算及請購事宜

	10
	人事組
	組長：鍾進勝主任 
	1. 協助辦理相關人員加班事宜

2. 協助辦理相關人員敘獎事宜

3. 其他人事相關事宜


3

