新北市板橋國民運動中心「愛.運動」公益週年慶計畫

壹、緣起

板橋國民運動中心自104年4月10日營運至今將屆一年，回溯自籌辦、試營運及正式營運以來，在摸索與嘗試中，面臨許多問題及缺失，幸承主管機關之指導、市民之支持，加以同仁的戮力不懈，不斷學習與成長，如今營運管理已漸入軌道。

為感恩並回饋社會，於籌辦週年慶活動過程中，適臺南發生206大地震造成117人罹難，數百人受傷，財產損失無以計數，在政府與民間協力搶救、進行災後重建過程及氛圍中，為發揮「人溺己溺」精神共體時艱，特偕同新北市政府消防局第一救災救護大隊、元智大學科學教育研究中心、社團法人中華樂扶社會服務協會等規劃舉辦公益週年慶活動，以關心弱勢團體、族群或特殊教育學校，提供體驗課程、參與活動、使用場館等，展現溫馨、關懷心意。

貳、目的

一、藉由週年慶活動，提供弱勢團體、族群等對象運動健身機會，並認識板橋國民運

動中心，了解設施設備及場地、課程，從而加入運動行列，倍增運動參與人口。

二、提供系列免費體驗課程及相關措施，激發參加運動的意願，養成運動習慣，儲備

健康的身心迎向生活、學習與工作的挑戰。

參、辦理單位

一、指導單位：新北市政府體育處

二、主辦單位：長佳機電工程股份有限公司-板橋國民運動中心

三、協辦單位：新北市政府消防局第一救災救護大隊、元智大學科學教育研究中心、

社團法人中華樂扶社會服務協會

肆、參加對象：

一、身心障礙人士及團體

二、兒童及少年安置教養機構

三、特殊教育學校

四、低收入戶

伍、辦理地點

新北市板橋國民運動中心(板橋區智樂路6號，毗鄰新北市政府衛生局、文德國小；公車：658、857、橘5、310、307、810、786、藍32)

陸、辦理時間

105年04月09日(星期六）1300-1730

柒、活動項目

一、游泳池及體適能健身中心(健身中心須年滿16歲)

二、游泳課程、舞蹈課程、武術課程

三、輪椅羽球教學及體驗、身心障礙者游泳教學

四、消防教育宣導及體驗

五、趣味科學闖關活動-全民一起玩科學

捌、活動時段與場地安排

如附件一

玖、報名：

一、請擬參加單位填具報名表(如附件二)逕mail或傳真客服組，電話：22588886#121-122，傳真：22588269，mail：meowchang@changjia.com.tw。

(請來電確定已完成報名)

二、個人請逕洽客服組。

拾、組織與分工

| 組別 | 負責事項 |
| --- | --- |
| 企劃組(兼泳池組) | 1.協調聯絡、掌控進度、召開會議、撰擬計畫及有關文書等 2.接洽協辦單位、規劃活動平面配置、動線安排等 3.研擬活動流程(含優秀體育獎學金選手頒獎) |
| 場地組 | 1.運動課程規劃、場地控管、教練聘請、鐘點費核算等 2.聯絡體育獎學金獲獎者參加活動、座位安排、接待、準備獎金及收據 |
| 接待組 | 1.聯繫受邀對象、受理報名、現場引導 2.辦理參加單位簽到、媒體接待、撰擬及提供新聞稿等 3.停車位控管(協請機電組配合) |
| 行銷組 | 1.製作海報、文宣資料等置入官網及fb 2.攝影並將影音檔、文字及照片等置入utube、官網或fb 3.聯繫志工、彙編活動成果 |
| 體適能組 | 1.聯繫及爭取贊助廠商 2.辦理大槌王活動 |
| 總務組 | 1.彙整各組概算 2.採購、雜支、現場安全維護及環境清潔事宜 |

拾壹、經費來源

由主辦單位相關經費項下支應

拾貳、其他

本計畫如有未竟事宜，得由主辦單位補充修正之

附件一

活動時段與場地安排

| 項目 | 時段 | 容納 人數 | 活動場地 | 承辦單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 報到 | 1300-1330 |  | 1樓大廳 | 客服組 |  |
| 游泳自救能力教學 | 1430-1520 1540-1630 | 20人/場 | 1樓游泳池 | 泳池組 | 浮具製作、著衣游泳、水中自救 |
| 身心障礙游泳教學 | 1430-1520 1540-1630 | 10人/場 | 1樓游泳池 | 泳池組、中華樂扶社會服務協會 |  |
| 舞蹈課程 | 1440-1530 1540-1630 | 20人/間 | 2樓舞蹈教室 | 場地組 |  |
| 桌球 | 1340-1430 1440-1530 1540-1630 | 2-4人/桌 | 2樓桌球場，每時段3桌 | 場地組 |  |
| 頒發體育績優選手獎學金 | 1500-1630 | 30人 | 2樓社區教室 | 場地組 |  |
| 趣味科學闖關活動 | 1500-1730 | 100人 | 3樓籃球場 | 場地組、元智大學科學教育研究中心 | 開放一般學童及市民參加 |
| 武術練習 | 1340-1430 1540-1630 | 15人/間 | 3樓武術教室 | 場地組 |  |
| 體適能體驗 (含大槌王遊戲) | 1340-1430 1440-1530 1540-1630 | 20人/時段 | 3樓體適能健身中心 | 體適能組 | 16歲以上始得參加，需自備運動服裝、運動鞋、毛巾 |
| 飛輪體驗 | 1500-1550 1600-1650 | 40人/間 | 4樓飛輪教室 | 場地組 | 16歲以上始得參加，需自備運動服裝、運動鞋、毛巾 |
| 羽球 | 1340-1430 1440-1530 1540-1630 | 4-8人/場 | 5樓羽球場，2面羽球場 | 場地組 |  |
| 輪椅羽球教學及體驗 | 1340-1430 1440-1530 | 4-8人/場 | 5樓羽球場 | 場地組、中華樂扶社會服務協會 | 羽球專業輪椅由樂扶協會準備 |
| 撞球 | 1340-1430 1440-1530 1540-1630 | 2-4人/桌 | 3樓撞球場，3桌撞球桌 | 場地組 |  |
| 消防教育宣導-煙霧體驗、CPR練習 | 1330-1430 1530-1630 | 30人/場 | 1樓大門戶外空間、2樓通廊 | 泳池組、新北市政府消防局第一救災救護大隊 | 開放一般學童及市民參加 |
| 快樂賦歸 | 1730- |  |  |  |  |

附件二

新北市板橋國民運動中心「愛.運動」公益週年慶報名表

單位名稱：

聯絡人：

聯絡電話：公/            手機/              email/

參加對象：

□少年及兒童安置及教養機構  □身心障礙有關團體  □低收入戶 □特殊教育學校

□其他：

參加人數：      人

(年齡層/□6歲以下   人 □6-12歲    人 □ 13-15歲    人 □16歲以上    人)

帶隊教師(或輔導人員)：

職稱：              姓名：                手機：

希望參加之項目及時段：(可複選，如因人數超過，由本中心依申請先後或協調安排)

項目：                 時段：

□游泳自救能力教學     □1430-1520       □1540-1630

□身心障礙游泳教學     □1430-1520       □1540-1630

□舞蹈課程             □1440-1530       □1540-1630

□桌球                 □1340-1430       □1440-1530    □1540-1630

□趣味科學闖關活動     □1500-1730

□武術練習             □1340-1430       □1540-1630

□體適能體驗(16歲以上) □1340-1430       □1440-1530    □1540-1630

□飛輪體驗(16歲以上)   □1500-1550       □1600-1650

□羽球                 □1340-1430       □1440-1530    □1540-1630

□輪椅羽球教學及體驗   □1340-1430       □1440-1530

□撞球                 □1340-1430       □1440-1530    □1540-1630

□消防教育宣導-煙霧體驗、CPR練習        □1340-1430    □1540-1630

□其他：

附註：

一、本表填妥後請逕傳真：2258-8269或mail：meowchang@changjia.com.tw (請來電確定已完成報名)。

二、羽球、桌球、撞球及體適能體驗項目，未安排教練，係提供場地及球具，由使用者自行練習、比賽，借用球具請持身分證明文件辦理。

三、如因場次、場地或人數所限，無法參加所填項目或時段時，得由本中心聯絡後調整。