2017臺北世界大學運動會學生親善加油團辦理國際教育

融入課程成果嘉年華實施計畫

106.3.21

- 依據：2017臺北世界大學運動會學生加油團實施計畫辦理。

- 計畫目的：突顯世大運加油團既有「落實國際教育在地化、促進國際交流、 提升國際形象、全民運動風氣以及競技體育發展水準」之教育目標。展現各校參與決心，激發學生參與興趣熱情，提升世大運宣傳成效。

- 主辦單位：臺北市政府教育局(以下簡稱教育局)

- 承辦單位：臺北市立育成高級中學、臺北市立成功高級中學、臺北市立大直高級中學、臺北市立南港高級工業職業學校、臺北市立金華國民中學、臺北市立中山國民中學

- 參加單位：公立國中59校，公立高中28校，高職7校(各校應至少薦派師生20位參加課程成果發表會)、國小鼓勵參加。

- 辦理時間：106年04月15日(星期六) 上午9時30分至上午12時30分。

- 辦理地點：臺北市政府市民廣場。(臺北市信義區市府路1號)

- 預定活動流程：

| 活動時間 | 活動內容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 08:30-08:50 | 報到 | 各校報到預備。 |
| 08:50-08:55 | 集合(至指定位置就位) | 長官、來賓、工作師生表演隊伍等，依指定位置就位完畢。 |
| 08:55-09:05 | 活力無限 | 體操表演(麗湖國小) |
| 09:05-09:10 | 第一階段頒獎 | 市長頒發創意教案徵選特優得獎者 |
| 09:10-09:15 | 市長致詞-柯市長文哲 |  |
| 09:15-09:20 | 課程成果嘉年華啟動儀式 | 由與會人員(市長、局長、總召校長、家長代表、學生代表)持五大洲拼圖，合力拚圖完成世界地圖，共同宣示「2017臺北世界大學運動會學生親善加油團辦理國際教育融入課程成果嘉年華」啟動。 |
| 09:20~09:50 | 1.節目表演 (1) 世大運運動操-校園sh150推廣篇 (嗨！嗨！動起來) (2) 活鈴活現 | 09:20-09:30 - 北一女中熱舞社和熊讚熊讚邀請全體與會人員跳世大運運動操-校園sh150推廣篇 - 世大運操運動操表演同時，由局長偕同工作小組校長，陪同市長巡視設攤區，並排定各洲一個攤位請市長參加「一起世大運、遨遊五大洲」闖關活動。(未定，於4/5籌備會討論) 09:30-09:40 扯鈴表演(華江高中) |
| 09:50-10:00 | 第二階段頒獎 | - 局長頒發創意教案徵選優選、佳作得獎者 - 第一階段熊讚入校園得獎學校頒獎 |
| 09:50~11:20 | 2017世大運各級學校國際教育融入課程成果展示 | - 參加學校以五大洲為基準，分為五大區塊，各洲盟主學校統籌洲內學校，展現國際教育在地化之課程學習成果。 - 各洲設攤區域進行意象佈置，如:以非洲區-叢林風、大洋洲區-海洋風、美洲區-印地安風、歐洲區-城堡風及亞洲區-民俗風等佈置主題進行場地布置，讓參與人員能具身歷其境之感。 - 各校負責一個配對國家，並設一個攤位，攤位內應設置配對國家的國旗，以及地理、歷史、文化、經貿、體育發展項目以及特色服裝等的資訊進行展攤介紹。 |
| 10:40-10:50 | 抽獎 | 現場參加獎 |
| 11:20~11:30 | 「一起世大運、遨遊五大洲」闖關抽獎 |  |
| 11:30 | 閉幕式 |  |

- 具體措施

- 公立國中59校，公立高中28校，高職7校，總計94校，每校至少20名師生參加，總人數約1880人。(參加師生請於嘉年華前學會校園sh150運動操)

- 參加學校以五大洲為基準，分為五大區塊，各州盟主學校應統籌洲內學校，展現國際教育在地化之課程學習成果。

- 各校負責一個配對國家，並設一個攤位，攤位內應設置配對國家的國旗以及地理、歷史、文化、經貿、體育發展項目以及特色服裝等的資訊介紹，另外，應以看板陳列書面教案、電腦呈現電子教案，據以落實國際教育在地化之目標。

備註：各校展示原則為1所學校1個帳篷（攤位）、一張長桌、 4張板凳及至少有2個背板，1個背板呈現參賽國家特色，另1個背板至少呈現3份教案（自由選擇3種學科領域教案設計印製背板陳列），但各校亦可依學校實際之需求，自行透過其他創意方式呈現成果報告內容。

- 現場設有「遨遊五大洲」闖關活動供學生進行學習，闖關卡共有4道關卡，學生任選五大洲中4洲各1個國家進行闖關，蓋完4個章戳交回闖關卡即可參加摸彩。各校設置專人擔任關主，自行發揮創意規畫可以簡易學習單、問答……各種方式設計闖關活動，學生完成該關學習活動後由各校自備戳章給予核章。

- 設置舞台及中央廣場，負責舉辦大會並集合各校師生於中央廣場，由代言人、熊讚帶動與會人員於市民廣場跳世大運運動操，以迎接體育季並作為世大運22項運動競賽之暖身。

- 經費：本計畫活動經費預算由臺北市政府教育局專款支應。

- 本計畫經教育局核定後實施，修正時亦同。

2017世界大學運動會國際教育融入課程成果嘉年華

籌備小組工作要項

壹、共同注意要項：

- 各組工作應訂定詳細工作進度。

- 各組由組長、副組長分配及分別領導所屬組員辦理本活動。

- 各組工作與其他各組有關者，應主動相互橫向聯繫會辦。

- 各組應自行舉行組務會議並檢討工作；必要時得召開跨組協商會議。

- 各組編列之經費預算，應經核定後始得辦理購置支出及報銷手續。

- 各組應定期檢查工作進度與工作要項是否確已辦理完成。

貳、各組工作要項：

- 行政組：育成高中

  - 統籌辦理籌備會日常事務。

  - 有關各工作組間之協調連絡及支援事宜。

  - 大會各工作組工作證之發放。

  - 不屬於其他各工作組事宜。

  - 大會主題之設計。

- 典禮表演組：成功高中、大直高中

- 統籌規劃大會表演節目相關事宜。

- 洽商表演團體與演出節目之相關事務。

- 協助各表演團體有關演出事宜。

- 配合典禮組安排大會表演節目之進行程序。

- 支援表演團體節目所需之服裝道具器材等。

- 協助表演團體所有練習與預演相關事宜。

- 訂定開幕典禮程序及實施要點。

- 分配協調與督導開幕典禮人員工作項目。

- 聘定大會司儀。

- 開幕典禮須知及相關規定。

- 洽商場地組安排預演事宜。

- 接待布置組：南港高工

- 大會期間所有接待事項之規劃。

- 機關首長、貴賓觀禮邀請函寄發。

- 開閉幕典禮之機關首長、貴賓觀禮席次安排。

- 開閉幕典禮長官來賓之簽到接待引導。

- 其他有關接待服務事宜。

- 布置各場地包括：

      - 大會場正門口，會場內及司令台。

      - 大會場各項旗幟、旗杆、旗座。

- 布置首長、來賓、記者休息等場所。

- 開閉幕典禮會場布置事宜。

- 協助各工作組布置工作場所。

- 文宣獎品組：中山國中

- 配合行政組發布大會各項重要資訊。

- 聯繫採訪大會新聞記者並提供必須之服務工作。

- 提供及協助各新聞機構資料傳送及發稿。

- 蒐集大會前後有關新聞資料報告書。

- 安排攝影人員拍攝各種活動照片，製作相簿存檔。

- 活動前中後之宣傳(平面、造勢活動)、快報、採訪及其他有關新聞宣傳事宜。

- 彙整活動期間相關資料、新聞及照片，並陳列於教育局公佈欄。

- 新聞聯絡及接待等相關事宜。

- 活動主視覺及各區域特色設計。

- 獎品之設計與承製。

- 辦理活動抽獎與發放。

- 課程活動組：金華國中

- 訂定國際教育融入課程及相關活動計畫。

- 規劃設計各學科領域教案之範例。

- 設計教案呈現格式及辦理說明會。

- 設計課程學習單及闖關活動。

- 綜整與辦理課程活動等相關事宜。

- 交通安全維護組：警察局

- 指揮交通與管制車輛。

- 取締攤販及大會期間維持場地之秩序。

- 統籌規劃安全維護相關事宜。

- 規劃開幕典禮之安全維護事宜。

- 執行大會期間安全維護事宜。

- 協調處理大會期間偶發事件。

- 其他有關安全維護事宜。

- 醫護組：衛生局

- 協助會場急救護站，執行急救及醫療事宜。

- 洽商市立醫院有關急救醫務等事宜。

- 其他有關醫護事宜。

- 整潔秩序環保組：環保局

- 統籌規劃場地整潔維護相關事宜。

- 大會活動期間，協助清運垃圾事宜。

- 大會會場內外環境增設清潔箱及衛生設施清潔服務事宜。

- 其他有關整潔秩序相關維護工作事宜。

- 事務組：教育局體衛科

- 統一收發大會文件（文件交換用送文簿登記）。

- 其他有關庶務事宜。